АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» февраля 2021 г. № 10-П

**Об оценке эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование системы реализации**

**полномочий администрации Костаревского**

**сельского поселения на 2015-2023 год»**

**по результатам за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации Костаревского сельского поселения от 22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год» утвержденной постановлением администрации Костаревского сельского поселения от 22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2014-2023 год» , по результатам за 2020 год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

2.  Признать муниципальную программу эффективной согласно приложению 2 к настоящему постановлению

3. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2021 году.

1. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Костаревского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Костаревского

сельского поселения С.В.Марковостанов

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год» | | | | | | | | | | |
| **За 2020 год** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено муниципальной Программой,   (тыс. руб) | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Целевые показатели муниципальной программы | единицы измерения | Плановые значения целевых показателей муниципальной программы | Фактическое значение значения целевых показателей муниципальной программы | % выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
| тыс. руб. | % | |
| Работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения | 400,0 | 400,0 | 100 | | собственные доходы местного бюджета на душу населения | % | Не менее 20 | 20 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Оказание муниципальных услуг | 1663,6 | 1643,4 | 98,8 | | своевременное рассмотрение заявлений, обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 98,8 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | 12,0 | 12,0 | 100 | | Количество шлюзов | Шт. | 1 | 1 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Подсыпка и градирование грунтовых дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог | 2772,8 | 1598,7 | 57,7 | | Доля дорог, на которых проведены работы | % | Не менее 20 | 15 | 75 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Содержание мест захоронения | 19,0 | 19,0 | 100 | | Благоустройство территории кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Содержание уличного освещения | 181,1 | 181,1 | 100 | | Доля общей протяжённости освещенных улиц | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Уборка территории села, ликвидация несанкционированных свалок | 78,0 | 78,0 | 100 | | Доля территории села содержащиеся в надлежащем порядке | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Уборка территории села от сорняков, мусора, благоустройство села | 315,1 | 248,3 | 78,9 | | Доля территории села содержащиеся в надлежащем порядке | % | 100 | 80 | 80 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Содержание детских площадок, памятника-мемориала | 28,2 | 28,2 | 100 | | сохранность детских площадок и памятника мемориала | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | 27,7 | 27,8 | 100 | | процент охвата молодежи поселения при проведении тематических мероп-риятий по здоровому образу жизни | % | 70 | 70 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| количество проведенных мероприятий с молодежью | Шт. | 10 | 10 | 10 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Содержание объектов культурного досуга | 813,0 | 813,0 | 100 | | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 12 | 12 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Количество клубных формирований | Шт. | 7 | 7 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Содержание библиотек | 280,5 | 280,5 | 100 | | книговыдача на 1 тыс. населения; | Шт. | 9690 | 9686 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности | 20,0 | 20,0 | 100 | | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 5 | 5 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта | 29,9 | 29,9 | 100 | | количество проводимых спортивно-массовых мероприятий | Шт. | 7 | 7 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Профилактика мероприятий пожарной безопасности | 14,9 | 14,9 | 100 | | Охват территории противопожарной опашкой | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Костаревского сельского поселения |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **6655,9** | **5394,8** | **81,18** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год»**

**за 2020 год**

Анализ эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании отчетных данных таблицы «**Отчет о ходе реализации муниципальной программы»** «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год» за 2020 год.

Проведенным анализом установлено, что утвержденные плановые назначения выполнены на 81,2% при плане 6655,9 тыс.руб. исполнены на 5394,8 тыс.руб. 86,8%.

В полном объеме плановые назначения выполнены по мероприятиям:

- работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности;

- содержание мест захоронения;

- содержание уличного освещения;

- уборка территории села, ликвидация несанкционированных свалок;

- содержание детских площадок, памятника-мемориала;

- проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

- содержание объектов культурного досуга;

- содержание библиотек;

- проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- профилактика мероприятий пожарной безопасности

Не исполнены в полном объеме мероприятия:

- оказание муниципальных услуг 98,8% при плане 1663,6 тыс.руб израсходовано 1643,4 тыс.руб. невыполнение связано с не своевременным предоставление поставщиком документов для оплаты;

- подсыпка и градирование грунтовых дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог выполнено на 57,7% при плане 2772,8 тыс.руб. израсходовано 1598,7 тыс.руб. оставшиеся денежные средства зарезервированы для выполнения работ по ремонту дороги в 2021 году;

- уборка территории села от сорняков, мусора, благоустройство села выполнено на 78,9% при плане 315,1 тыс.руб исполнено 248,3 тыс.руб. не исполнение произошло в связи с бесплатным выполнением ряда работ осужденным на 180 (сто восемьдесят часов) часов обязательных работ Смирновым А.А.

В результате проведенного анализа, программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения на 2015-2023 год» считается эффективной и продолжит реализации в 2021 году