АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_16_»  февраля   2023 г. № 11-П

Об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

«Совершенствование системы реализации

полномочий администрации Костаревского

сельского поселения »

по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением  администрации Костаревского сельского поселения от 22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о ходе реализации по  муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения » утвержденной постановлением администрации Костаревского сельского поселения от 22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения » , по результатам за 2023 год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

2.     Признать муниципальную программу эффективной согласно приложения  2 к настоящему постановлению

3.       Продолжить реализацию муниципальных программ в 2024 году.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Костаревского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Костаревского

сельского поселения				                              С.В.Марковостанов

Приложение 2

Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревского сельского поселения »

за 2023 год

Анализ эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании отчетных данных  таблицы «Отчет о ходе реализации муниципальной программы» «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревоовского сельского поселения » за 2023 год.

Проведенным анализом установлено, что утвержденные плановые назначения выполнены на 69,4% при плане 7099,3 тыс.руб. исполнены на 4928,0 тыс.руб.

В полном объеме плановые назначения выполнены  по мероприятиям:

- работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения;

- оценка недвижимости , признание прав и регулирования отношений по муниципальной  собственности;

- очистка дорог от снега;

- приобретение дорожных знаков, установка дорожной разметки;

-уборка территории села, ликвидация несанкционированных свалок;

- содержание мест захоронения;

- проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

- содержание объектов культурного досуга;

- содержание библиотек;

- проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- информирование населения о деятельности администрации;

- оказание  муниципальных услуг исполнено на 99,0%

- содержание уличного освещения выполнено на 99,0 %

Не исполнены в полном объеме  мероприятия :

- содержание детских площадок, памятника-мемориала выполнено на 23,9 % при плане 175,2 тыс.руб исполнено 41,9 тыс.руб. не исполнение произошло в связи с бесплатным выполнением ряда работ жителями села Костарево;

- Уборка территории села от сорняков, мусора, благоустройство села выполнена на 21,1% при плане 284,9 тыс.руб. выполнено работ на 60,0 тыс.руб. экономия денежных средств произошла в связи с наличием осужденного к обязательным работам Н.Н.Малахова

- подсыпка и градирование грунтовых дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог выполнено на 12,0% при плане 1850,3 тыс.руб. исполнено 222,0 тыс.руб. запланированный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Октябрьская с.Костарево, не выполнен в связи  с недостатком денежных средств для проведения данного вида робот, 1/3 денежных средств поступила в период несезонного выполнения работ, денежные средства зарезервированы для проведения работ в 2024 году;

В результате проведенного анализа, программа  «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Костаревоовского сельского поселения на» считается эффективной и продолжит реализации в 2024 году