АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.06.2025 г.  		                                                                        № 20-Р

О разработке проекта бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со ст.169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, решением Костаревского сельского Совета Камышинского муниципального района Волгоградской области от 17.02.2023г. № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Костаревском сельском поселении», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта решения Костаревского сельского Совета о бюджете Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов:

- Утвердить план-график разработки проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1.

- Контроль за выполнением распоряжения оставлению за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Костаревского

сельского поселения                                                         	 С.В.Марков

Приложение 1 к

Распоряжению №20-Р

От 03.06.2025г.

План-график

разработки проекта бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок предоставления |  | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составление проекта бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение предложений о порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления в Костаревского сельском поселении на очередной финансовый год и плановый период | Глава поселения | до 01 августа |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 2 | Анализ информации по показателям, необходимых для прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка плана приватизации имущества. Разработка прогноза социально-экономического развития поселения | Ведущий специалист, ответственный за муниципальную собственность и управление имуществом Администрации Костаревского сельского поселения | до 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 3 | Составление и разработка проектов поступлений администрируемых доходов в бюджет поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, сведения необходимые для ведения реестра источников доходов поселения | Главный специалист -главный бухгалтер | до 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 4 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения | Главный специалист -главный бухгалтер | до 01 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 5 | Составление реестра расходных обязательств с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения | Главный специалист- главный бухгалтер | до 15 сентября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 6 | Разработка и внесение изменений в утвержденные муниципальные целевые программ. Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в прогнозируемом периоде | Ведущий специалист | до 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 7 | Распределение бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с классификацией расходов бюджета, а также обоснования бюджетных ассигнований и иные материалы в соответствии с установленными требованиями | Главный специалист- главный бухгалтер | до 30 сентября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 8 | Подготовка прочих документов и материалов необходимых для разработки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период | Ведущий специалист, Главный специалист- главный бухгалтер | До 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 9 | Подготовка пояснительной записка к проекту решения Костаревского сельского Совета Камышинского муниципального района Волгоградской области «О бюджете Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период» | Главный специалист- главный бухгалтер | До 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 10 | Разработка проекта бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период согласование | Главный специалист- главный бухгалтер | До 10 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| 11 | Внесение данных по доходам и расходам в АЦК-Планирование | Главный специалист- главный бухгалтер | До 01 ноября |  | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Рассмотрение проекта бюджета поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление на согласование проекта бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период одновременно с документами и материалами в соответствии со ст.184.2 БК РФ | Администрация Костаревского сельского поселения |  | не позднее 15 ноября | Костаревский сельский Совет |
| 2 | Принятие бюджета Костаревского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области | Костаревский сельский Совет |  | не позднее 31 декабря | Администрация Костаревского сельского поселения |
| Исполнение бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение бюджета Костаревского сельского поселения (осуществляется в соответствии с главой 24 раздела VIII Бюджетного кодекса Российской Федерации) | Администрация Костаревского сельского поселения | 01.01.2026-31.12.2026 |  | Костаревский сельский Совет |
| Утверждение бюджетной отчетности за год |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление отчета об исполнении бюджета на рассмотрение и утверждение | Администрация Костаревского сельского поселения | Не позднее 01 мая года следующего за отчетным |  | Костаревский сельский Совет |
| 2 | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Костаревского сельского поселения | Администрация Костаревского сельского поселения |  |  | Контрольно-счетная палата Камышинского муниципального района |
| Осуществление муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутренний муниципальный финансовый контроль; | Ведущий специалист, ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля | Согласно плана внутренней проверки |  | Администрация Костаревского сельского поселения |